## 01月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-01-05 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-01-06 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-01-07 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-01-12 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-01-13 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-01-14 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-01-19 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-01-20 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-01-21 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-01-26 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-01-27 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-01-28 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-01-28 | 星期三 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 02月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-02-02 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-02-03 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-02-04 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-02-09 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-02-10 | 星期二 | 年度 | 全部绿化区域 | 植物档案复核 | 每年1次，复核品种、位置、数量、规格和健康状态；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 植物档案、复核记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-02-10 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-02-11 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-02-24 | 星期二 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 原建议2月18日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
9 | 2026-02-24 | 星期二 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 原建议2月16日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
10 | 2026-02-24 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 原建议2月17日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
11 | 2026-02-25 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-02-27 | 星期五 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 原建议2月28日遇周末，调整至2月27日 | 待实施

## 03月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-02 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-03-03 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-03-04 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-03-09 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-03-10 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-03-11 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-03-16 | 星期一 | 半年度 | 乔木、灌木、地被及草地 | 施肥及土壤改良 | 每年2次，结合植物品种、季节和长势制定方案并控制用量；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 肥料领用、施肥及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-03-16 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-03-17 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-03-18 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-03-20 | 星期五 | 季度 | 绿化缺株、裸露及受损区域 | 补植及景观恢复检查 | 每季度1次，核查缺株、裸露和景观受损情况并安排补植；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 补植计划、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-03-23 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-03-24 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-03-25 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-03-30 | 星期一 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 原建议3月28日遇周末，调整至3月30日 | 待实施
16 | 2026-03-30 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
17 | 2026-03-31 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 04月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-04-01 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-04-07 | 星期二 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 原建议4月6日遇清明节，调整至4月7日 | 待实施
3 | 2026-04-07 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-04-08 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-04-13 | 星期一 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-04-13 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-04-14 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-04-15 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-04-20 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-04-21 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-04-21 | 星期二 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-04-22 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-04-27 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-04-28 | 星期二 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-04-28 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-04-29 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 05月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-05-06 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-05-06 | 星期三 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 原建议5月4日遇劳动节，调整至5月6日 | 待实施
3 | 2026-05-06 | 星期三 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 原建议5月5日遇劳动节，调整至5月6日 | 待实施
4 | 2026-05-11 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-05-12 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-05-13 | 星期三 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-05-13 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-05-18 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-05-19 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-05-20 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-05-21 | 星期四 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-05-25 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-05-26 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-05-27 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-05-28 | 星期四 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 06月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-06-01 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-06-02 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-06-03 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-06-08 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-06-09 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-06-10 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-06-15 | 星期一 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 原建议6月13日遇周末，调整至6月15日 | 待实施
8 | 2026-06-15 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-06-16 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-06-17 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-06-22 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-06-22 | 星期一 | 季度 | 绿化缺株、裸露及受损区域 | 补植及景观恢复检查 | 每季度1次，核查缺株、裸露和景观受损情况并安排补植；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 补植计划、验收记录 | 原建议6月20日遇端午节，调整至6月22日 | 待实施
13 | 2026-06-22 | 星期一 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 原建议6月21日遇端午节，调整至6月22日 | 待实施
14 | 2026-06-23 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-06-24 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-06-29 | 星期一 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 原建议6月28日遇周末，调整至6月29日 | 待实施
17 | 2026-06-29 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
18 | 2026-06-30 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 07月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-07-01 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-07-06 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-07-07 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-07-08 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-07-13 | 星期一 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-07-13 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-07-14 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-07-15 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-07-20 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-07-21 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-07-21 | 星期二 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-07-22 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-07-27 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-07-28 | 星期二 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-07-28 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-07-29 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 08月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-08-03 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-08-04 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-08-05 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-08-10 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-08-11 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-08-12 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-08-13 | 星期四 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-08-17 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-08-18 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-08-19 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-08-21 | 星期五 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-08-24 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-08-25 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-08-26 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-08-28 | 星期五 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-08-31 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 09月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-09-01 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-09-02 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-09-07 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-09-08 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-09-09 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-09-14 | 星期一 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 原建议9月13日遇周末，调整至9月14日 | 待实施
7 | 2026-09-14 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-09-15 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-09-16 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-09-16 | 星期三 | 半年度 | 乔木、灌木、地被及草地 | 施肥及土壤改良 | 每年2次，结合植物品种、季节和长势制定方案并控制用量；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 肥料领用、施肥及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-09-21 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-09-21 | 星期一 | 季度 | 绿化缺株、裸露及受损区域 | 补植及景观恢复检查 | 每季度1次，核查缺株、裸露和景观受损情况并安排补植；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 补植计划、验收记录 | 原建议9月20日遇周末，调整至9月21日 | 待实施
13 | 2026-09-21 | 星期一 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-09-22 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-09-23 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-09-28 | 星期一 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施
17 | 2026-09-28 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
18 | 2026-09-29 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
19 | 2026-09-30 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 10月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-10-08 | 星期四 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 原建议10月7日遇国庆节，调整至10月8日 | 待实施
2 | 2026-10-08 | 星期四 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 原建议10月5日遇国庆节，调整至10月8日 | 待实施
3 | 2026-10-08 | 星期四 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 原建议10月6日遇国庆节，调整至10月8日 | 待实施
4 | 2026-10-12 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-10-13 | 星期二 | 汛期专项 | 乔木及高大植物 | 乔木安全专项检查 | 4—10月每月1次，检查倾斜、枯枝、树穴和支撑，台风预警前加密检查；预警解除后复查倒伏、断枝、积水并安排恢复；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 乔木检查、修剪及加固记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-10-13 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-10-14 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-10-19 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-10-20 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-10-21 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-10-21 | 星期三 | 季节专项 | 全部绿化区域 | 重点病虫害专项防治 | 4—10月每月1次，优先物理和生物防治，药剂作业避开客户高峰；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位/合格供方 | 虫情、药剂及效果记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-10-26 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-10-27 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-10-28 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-10-28 | 星期三 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 11月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-11-02 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-11-03 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-11-04 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-11-09 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-11-10 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-11-11 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-11-16 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-11-17 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-11-18 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-11-23 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-11-24 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-11-25 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-11-30 | 星期一 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 原建议11月28日遇周末，调整至11月30日 | 待实施
14 | 2026-11-30 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 12月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-12-01 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-12-02 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-12-07 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-12-08 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-12-09 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-12-14 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-12-15 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-12-16 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-12-21 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-12-21 | 星期一 | 季度 | 绿化缺株、裸露及受损区域 | 补植及景观恢复检查 | 每季度1次，核查缺株、裸露和景观受损情况并安排补植；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 补植计划、验收记录 | 原建议12月20日遇周末，调整至12月21日 | 待实施
11 | 2026-12-22 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
12 | 2026-12-23 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施
13 | 2026-12-28 | 星期一 | 月度 | 全部绿化区域 | 园艺品质检查 | 每月1次，检查修剪、缺株、病虫害、排水及现场恢复，按项目第4章确认的园艺质量目标核查完成情况；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 品质检查、整改复查记录 | 非节假日工作日 | 待实施
14 | 2026-12-28 | 星期一 | 周度 | 约8,000㎡绿地、中心花园及外围绿化带 | 植物生长及虫情巡查 | 每周1次，检查长势、病虫害、枯枝、倾斜、积水和设施遮挡；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 养护巡查、虫情及异常记录 | 非节假日工作日 | 待实施
15 | 2026-12-29 | 星期二 | 周度 | 乔木、灌木、地被、草地及灌溉覆盖区域 | 浇水及灌溉设施检查 | 每周检查土壤墒情、喷滴灌及阀门状态，结合降雨、季节和植物长势安排浇水，避免积水和高温时段作业；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 浇水记录、灌溉设施检查及异常报修记录 | 非节假日工作日 | 待实施
16 | 2026-12-30 | 星期三 | 周度 | 灌木、绿篱、地被及草地 | 修剪、除草、绿废清运及边界整理 | 每周1次，按生长状态修剪整形、除草，分类收集绿废并当日清运或转运至指定点，完成后恢复现场；作业前确认天气和植物状态，完成后清理残枝落叶并复核景观效果。 | 园艺岗位 | 修剪养护、现场恢复记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 季度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-30 | 星期一 | 季度 | 乔木（桂花、罗汉松、黄金榕等） | 季度修剪 | 每季1次，修荫枝、下垂枝、干枯枝 | 园艺岗位 | 修剪记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-06-29 | 星期一 | 季度 | 灌木与草坪 | 季度修边整形 | 每季1次，灌木造型与草坪切边 | 园艺岗位 | 修剪记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-09-28 | 星期一 | 季度 | 全区域绿化 | 季度施肥 | 每季1次（重点2-3月、8-9月），复合肥2-3kg/株 | 园艺岗位 | 施肥记录 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-12-28 | 星期一 | 季度 | 绿化设施（围栏、支撑） | 季度巡检加固 | 每季1次，防护设施检查加固 | 园艺岗位 | 巡检记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 年度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-09 | 星期一 | 年度 | 绿化春季补植 | 年度春季补种 | 每年3月补植，成活率≥95% | 园艺岗位 | 补植记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-10-12 | 星期一 | 年度 | 绿化秋季补植 | 年度秋季补种 | 每年10月补植 | 园艺岗位 | 补植记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-08-10 | 星期一 | 年度 | 病虫害高发期防治 | 年度专项防治 | 4-9月加密巡查，发现即24小时内处理 | 园艺岗位 | 防治记录 | 非节假日工作日 | 待实施