## 01月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-01-05 | 星期一 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-01-07 | 星期三 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-01-09 | 星期五 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-01-12 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-01-14 | 星期三 | 定期维护 | 地下车库集水井、排污泵、控制箱、液位装置及止回阀 | 排污泵季度维护 | 每季度1次，清理集水井和泵体周边，检查自动/手动启停、液位控制、止回阀及报警；4月同步开展汛前满负荷排水测试；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-01-16 | 星期五 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-01-20 | 星期二 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-01-21 | 星期三 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-01-26 | 星期一 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议1月24日遇周末，调整至1月26日 | 待实施

## 02月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-02-05 | 星期四 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-02-09 | 星期一 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-02-09 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议2月7日遇周末，调整至2月9日 | 待实施
4 | 2026-02-12 | 星期四 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-02-24 | 星期二 | 定期维护 | 公共区域低压配电箱、照明箱及末端回路 | 低压配电箱季度维护 | 每季度1次，检查端子温升、开关保护、回路标识和箱体环境，清洁紧固并测试保护功能；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议2月21日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
6 | 2026-02-24 | 星期二 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-02-24 | 星期二 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议2月16日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
8 | 2026-02-24 | 星期二 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议2月20日遇春节，调整至2月24日 | 待实施
9 | 2026-02-24 | 星期二 | 定期维护 | 屋面接闪器、引下线、等电位连接及设备浪涌保护装置 | 防雷系统专项检查 | 每年3次，检查锈蚀、松脱、断裂和浪涌保护状态；雷雨季前后结合专业检测报告跟进整改；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议2月14日遇周末，调整至2月24日 | 待实施
10 | 2026-02-27 | 星期五 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议2月28日遇周末，调整至2月27日 | 待实施

## 03月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-05 | 星期四 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-03-09 | 星期一 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-03-09 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议3月7日遇周末，调整至3月9日 | 待实施
4 | 2026-03-12 | 星期四 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-03-16 | 星期一 | 定期维护 | 火灾报警、联动控制、消防供水、防排烟及末端设施 | 消防系统季度维护 | 每季度1次，按维保方案抽测报警、联动、泵组、防排烟和末端设施，故障整改后复测关闭；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议3月14日遇周末，调整至3月16日 | 待实施
6 | 2026-03-16 | 星期一 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-03-20 | 星期五 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-03-23 | 星期一 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议3月21日遇周末，调整至3月23日 | 待实施
9 | 2026-03-24 | 星期二 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施

## 04月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-04-07 | 星期二 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议4月5日遇清明节，调整至4月7日 | 待实施
2 | 2026-04-07 | 星期二 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-04-09 | 星期四 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-04-13 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议4月12日遇周末，调整至4月13日 | 待实施
5 | 2026-04-14 | 星期二 | 定期维护 | 地下车库集水井、排污泵、控制箱、液位装置及止回阀 | 排污泵季度维护 | 每季度1次，清理集水井和泵体周边，检查自动/手动启停、液位控制、止回阀及报警；4月同步开展汛前满负荷排水测试；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-04-16 | 星期四 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-04-20 | 星期一 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-04-21 | 星期二 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-04-24 | 星期五 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-04-28 | 星期二 | 定期维护 | 生活水池、水箱及附属阀门管路 | 水池水箱清洗消毒 | 每半年1次，由合格供方实施清洗消毒、水质取样和现场恢复，核验检测结果及卫生防护措施；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 05月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-05-06 | 星期三 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议5月5日遇劳动节，调整至5月6日 | 待实施
2 | 2026-05-07 | 星期四 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-05-11 | 星期一 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议5月9日遇周末，调整至5月11日 | 待实施
4 | 2026-05-12 | 星期二 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-05-14 | 星期四 | 定期维护 | 公共区域低压配电箱、照明箱及末端回路 | 低压配电箱季度维护 | 每季度1次，检查端子温升、开关保护、回路标识和箱体环境，清洁紧固并测试保护功能；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-05-18 | 星期一 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议5月16日遇周末，调整至5月18日 | 待实施
7 | 2026-05-20 | 星期三 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-05-21 | 星期四 | 定期维护 | 各楼栋强电井、弱电井及桥架线缆 | 强弱电井半年度维护 | 每半年1次，检查井内环境、门锁、封堵、桥架、线缆、标识和消防状态，清理杂物并关闭隐患；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-05-25 | 星期一 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议5月24日遇周末，调整至5月25日 | 待实施
10 | 2026-05-28 | 星期四 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 06月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-06-05 | 星期五 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-06-08 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议6月7日遇周末，调整至6月8日 | 待实施
3 | 2026-06-09 | 星期二 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-06-12 | 星期五 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-06-15 | 星期一 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议6月14日遇周末，调整至6月15日 | 待实施
6 | 2026-06-16 | 星期二 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-06-22 | 星期一 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议6月20日遇端午节，调整至6月22日 | 待实施
8 | 2026-06-22 | 星期一 | 定期维护 | 屋面接闪器、引下线、等电位连接及设备浪涌保护装置 | 防雷系统专项检查 | 每年3次，检查锈蚀、松脱、断裂和浪涌保护状态；雷雨季前后结合专业检测报告跟进整改；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议6月21日遇端午节，调整至6月22日 | 待实施
9 | 2026-06-24 | 星期三 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-06-29 | 星期一 | 定期维护 | 火灾报警、联动控制、消防供水、防排烟及末端设施 | 消防系统季度维护 | 每季度1次，按维保方案抽测报警、联动、泵组、防排烟和末端设施，故障整改后复测关闭；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议6月28日遇周末，调整至6月29日 | 待实施

## 07月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-07-06 | 星期一 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议7月5日遇周末，调整至7月6日 | 待实施
2 | 2026-07-07 | 星期二 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-07-09 | 星期四 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-07-13 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议7月12日遇周末，调整至7月13日 | 待实施
5 | 2026-07-14 | 星期二 | 定期维护 | 地下车库集水井、排污泵、控制箱、液位装置及止回阀 | 排污泵季度维护 | 每季度1次，清理集水井和泵体周边，检查自动/手动启停、液位控制、止回阀及报警；4月同步开展汛前满负荷排水测试；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-07-16 | 星期四 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-07-20 | 星期一 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-07-21 | 星期二 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-07-24 | 星期五 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施

## 08月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-08-05 | 星期三 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-08-07 | 星期五 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-08-10 | 星期一 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议8月9日遇周末，调整至8月10日 | 待实施
4 | 2026-08-12 | 星期三 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-08-14 | 星期五 | 定期维护 | 公共区域低压配电箱、照明箱及末端回路 | 低压配电箱季度维护 | 每季度1次，检查端子温升、开关保护、回路标识和箱体环境，清洁紧固并测试保护功能；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-08-17 | 星期一 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议8月16日遇周末，调整至8月17日 | 待实施
7 | 2026-08-20 | 星期四 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-08-21 | 星期五 | 定期维护 | 各楼栋给排水管道井、阀门、支架及穿墙封堵 | 管道井半年度维护 | 每半年1次，检查渗漏、锈蚀、阀门、支架、保温和防火封堵，完成紧固防腐及异常报修；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-08-24 | 星期一 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-08-28 | 星期五 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 09月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-09-07 | 星期一 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议9月5日遇周末，调整至9月7日 | 待实施
2 | 2026-09-07 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-09-09 | 星期三 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-09-14 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议9月12日遇周末，调整至9月14日 | 待实施
5 | 2026-09-14 | 星期一 | 定期维护 | 火灾报警、联动控制、消防供水、防排烟及末端设施 | 消防系统季度维护 | 每季度1次，按维保方案抽测报警、联动、泵组、防排烟和末端设施，故障整改后复测关闭；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-09-16 | 星期三 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-09-21 | 星期一 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议9月20日遇周末，调整至9月21日 | 待实施
8 | 2026-09-21 | 星期一 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-09-24 | 星期四 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施

## 10月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-10-08 | 星期四 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议10月5日遇国庆节，调整至10月8日 | 待实施
2 | 2026-10-08 | 星期四 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议10月7日遇国庆节，调整至10月8日 | 待实施
3 | 2026-10-09 | 星期五 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-10-12 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-10-14 | 星期三 | 定期维护 | 地下车库集水井、排污泵、控制箱、液位装置及止回阀 | 排污泵季度维护 | 每季度1次，清理集水井和泵体周边，检查自动/手动启停、液位控制、止回阀及报警；4月同步开展汛前满负荷排水测试；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-10-16 | 星期五 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-10-20 | 星期二 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-10-21 | 星期三 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
9 | 2026-10-26 | 星期一 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议10月24日遇周末，调整至10月26日 | 待实施
10 | 2026-10-28 | 星期三 | 定期维护 | 生活水池、水箱及附属阀门管路 | 水池水箱清洗消毒 | 每半年1次，由合格供方实施清洗消毒、水质取样和现场恢复，核验检测结果及卫生防护措施；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 11月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-11-05 | 星期四 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-11-09 | 星期一 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-11-09 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议11月7日遇周末，调整至11月9日 | 待实施
4 | 2026-11-12 | 星期四 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
5 | 2026-11-16 | 星期一 | 定期维护 | 公共区域低压配电箱、照明箱及末端回路 | 低压配电箱季度维护 | 每季度1次，检查端子温升、开关保护、回路标识和箱体环境，清洁紧固并测试保护功能；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议11月14日遇周末，调整至11月16日 | 待实施
6 | 2026-11-16 | 星期一 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-11-20 | 星期五 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-11-23 | 星期一 | 定期维护 | 各楼栋强电井、弱电井及桥架线缆 | 强弱电井半年度维护 | 每半年1次，检查井内环境、门锁、封堵、桥架、线缆、标识和消防状态，清理杂物并关闭隐患；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议11月21日遇周末，调整至11月23日 | 待实施
9 | 2026-11-24 | 星期二 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-11-30 | 星期一 | 定期维护 | 屋面接闪器、引下线、等电位连接及设备浪涌保护装置 | 防雷系统专项检查 | 每年3次，检查锈蚀、松脱、断裂和浪涌保护状态；雷雨季前后结合专业检测报告跟进整改；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 原建议11月28日遇周末，调整至11月30日 | 待实施

## 12月
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-12-07 | 星期一 | 月度巡检 | 发电机房、配电房、变压器、低压柜箱 | 供配电系统 | 检查参数、温升、异响异味、环境和消防状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议12月5日遇周末，调整至12月7日 | 待实施
2 | 2026-12-07 | 星期一 | 定期维护 | 车行出入口道闸、车辆识别、防砸、对讲及管理主机 | 车场管理系统月度维护 | 每月1次，清洁设备、检查识别与防砸功能、通讯和数据状态，测试异常放行及断电恢复；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-12-09 | 星期三 | 月度巡检 | 泵组、水池水箱、管道井、排水沟井 | 给排水及防汛设施 | 检查压力、渗漏、泵阀、排水和水质卫生状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-12-14 | 星期一 | 月度巡检 | 报警、联动、消防供水及末端设施 | 消防系统 | 按月度计划巡检测试，故障维修后复测验证；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议12月12日遇周末，调整至12月14日 | 待实施
5 | 2026-12-14 | 星期一 | 定期维护 | 水泵、风机及公共设备控制柜箱 | 设备控制柜箱月度维护 | 每月1次，检查柜体环境、指示仪表、端子温升、接触器、保护装置和手自动切换，清洁紧固后试运行；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
6 | 2026-12-16 | 星期三 | 月度巡检 | 现行注册台账内电梯 | 电梯系统 | 检查运行状态，监督维保质量和困人救援准备；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
7 | 2026-12-21 | 星期一 | 定期维护 | 各楼栋给排水管道井、阀门、支架及穿墙封堵 | 管道井半年度维护 | 每半年1次，检查渗漏、锈蚀、阀门、支架、保温和防火封堵，完成紧固防腐及异常报修；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
8 | 2026-12-21 | 星期一 | 月度巡检 | 监控、门禁、通讯及存储设备 | 视频监控及安防弱电 | 检查画面、录像、存储、时间同步、供电和权限；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 原建议12月20日遇周末，调整至12月21日 | 待实施
9 | 2026-12-24 | 星期四 | 月度巡检 | 道路、围栏、门窗、墙地面、地下室 | 建筑本体及公共设施 | 检查松动、脱落、渗漏、破损和使用状态；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位 | 巡检记录、缺陷清单、关闭证据 | 非节假日工作日 | 待实施
10 | 2026-12-24 | 星期四 | 定期维护 | 火灾报警、联动控制、消防供水、防排烟及末端设施 | 消防系统季度维护 | 每季度1次，按维保方案抽测报警、联动、泵组、防排烟和末端设施，故障整改后复测关闭；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施
11 | 2026-12-28 | 星期一 | 定期维护 | 消防报警及联动控制系统、消防供水和防排烟系统 | 消防系统年度维护测试 | 每年1次，结合维保合同和年度检测计划实施综合测试，核验联动逻辑、检测报告、问题整改和复测结论；作业前核对安全条件和设备状态，完成后试运行、复测并更新记录。 | 工程岗位/专业供方 | 维护记录、测试结果、验收记录 | 非节假日工作日 | 待实施

## 季度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-03-31 | 星期二 | 季度 | 供配电系统（干变8台等） | 季度专项保养 | 每季度1次，配电房除尘、紧固、测温 | 工程岗位/一应科技 | 保养记录 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-06-30 | 星期二 | 季度 | 给排水与二次供水 | 季度保养 | 每季度1次，水泵润滑、阀门检查 | 工程岗位/一应科技 | 保养记录 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-09-30 | 星期三 | 季度 | 消防联动测试 | 季度联动测试 | 每季度1次，报警、联动、末端试水 | 工程岗位/秩序岗位 | 测试记录 | 避开9月30日前 busy 日调整 | 待实施
4 | 2026-12-29 | 星期二 | 季度 | 年度设备大盘点 | 季度盘点准备 | 第四季度启动年度设备状态盘点 | 工程岗位 | 盘点清单 | 非节假日工作日 | 待实施

## 年度计划
序号 | 计划日期 | 星期 | 计划类别 | 区域/对象 | 工作项目 | 工作内容及频次 | 责任岗位 | 验收标准/记录 | 节假日避让说明 | 完成状态
1 | 2026-11-16 | 星期一 | 年度 | 电梯年度年检 | 年度检验 | 配合维保单位完成年检并张贴合格证 | 工程岗位/电梯维保单位 | 年检合格证 | 非节假日工作日 | 待实施
2 | 2026-05-18 | 星期一 | 年度 | 生活水池年度清洗（第1次） | 年度清洗消毒 | 每年2次（上下半年各1次） | 工程岗位/合格供方 | 水质检测报告 | 非节假日工作日 | 待实施
3 | 2026-10-19 | 星期一 | 年度 | 防雷设施年度检测 | 年度检测 | 每年1次接地电阻测试 | 工程岗位/合格供方 | 检测报告 | 非节假日工作日 | 待实施
4 | 2026-12-14 | 星期一 | 年度 | 发电机组年度带载测试 | 年度测试 | 每年1次空载/带载测试 | 工程岗位/一应科技 | 测试记录 | 非节假日工作日 | 待实施